## Hoja1
Grupo 1: Niñez y adolescencia
Objetivo General | Calidad de vida de habitantes de Asunción mejorada para el 2020
Objetivo específico 1 | Acceso a servicios de promoción y atención de salud, para las diferentes etapas del ciclo de vida+A5
Resultado 1.1 | Servicios municipales y redes de promoción y atención de salud, integrados
Actividades del resultado 1.1 |  | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Criterios | Impacto Social (hasta 10) | Impacto Político (hasta 10) | Costo (hasta 10) | Tiempo (hasta 10) | Imagen de la Municipalidad (hasta 10) | Cantidad de Recursos Humanos (hasta 10) | Actividad innovadora (hasta 10)
1 | Diseño e implementacion de una campaña de difusión ( sensibilizacion) y promoción de derechos de los niños/as y adolescentes.. |  | x | x
2 | Talleres con flias vinculadas a los servicios sobre pautas de crianza, estimulacion temprana y otros
3 | Articulacion con los servicios de salud y otras direcciones municipales ,organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales
4 | Instalacion del C onsejo Municipal de Proteccion de los Derechos de los/as niños/as y adoelscentes
6 | Capacitar en forma permanente y especializar en educacion inicial y escolar basica … al personal docente y de servicios de los CAI.
7
8
9
10
Resultado 1.2 | Servicios municipales de atención y promoción por etapas del ciclo vital, organizados y desarrollados
Actividades del resultado 1.2 |  | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Criterios | Impacto Social (hasta 10) | Impacto Político (hasta 10) | Costo (hasta 10) | Tiempo (hasta 10) | Imagen de la Municipalidad (hasta 10) | Cantidad de Recursos Humanos (hasta 10) | Actividad innovadora (hasta 10)
1 | Fortalecer y expandir los centros de atención integral a la primera infancia (CAI) Fortalecimeinto: a) Contratacion y Formacion del RRHH; b) mejoramiento de la infraestructura,c) Dotacion de equipamiento y materiales para el buen funcionamiento. Expansion: Contar con nuevas infraestructura y equipamiento, materiales y personal espcializado | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10
2 | Creacion de Centros de atencion integral a niños/as y adolescentes (CAINA))
3 | Creacion de Escuelas municipales y centros de jovenes y adultos ( según la demanda)
4 | Registro del adolescente trabajdor
5 | Habilitacion y clausura en hogares de abrigo
6 | Control de articulos de comercializacion
7 | Creacion de albergues para flias en situacion de emrgencia
8 | Diseño e implmentar Colonias de vacaciones, campañas de identificación, salud, ejercicio de los derechos y otros
9 | Desarrollar y sostener un banco de datos de niños/as y adolescentes atentidos en los servicios del area
10
Objetivo específico 2 | Territorios sociales fortalecidos en la gestión social
Resultado 2.1 | Centros municipales, Descentralizados y fortalecidos
Actividades del resultado 2.1 |  | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Criterios | Impacto Social (hasta 10) | Impacto Político (hasta 10) | Costo (hasta 10) | Tiempo (hasta 10) | Imagen de la Municipalidad (hasta 10) | Cantidad de Recursos Humanos (hasta 10) | Actividad innovadora (hasta 10)
1 | Implementacion de Programas de alfabetizacion de jovenes y adultos ( yo si puedo)
2 | Instalcion y funcionamiento de CODENI
3 | Crear nuevos centros de atención integral a la primera infancia (CAI) en 10 centros municipales - Descentralizados. . Dotar de nuevas infraestructura y equipamiento; materiales y personal espcializado en cada centro municipal
4 | Creacion de Centros de atencion integral a niños/as y adolescentes (CAINA))Descentralizados
5 | Transferencia gradual del Programa Abrazo a la gestion local ( dirigido a niños/as y adolescentes trabajadores en situacion de calle)
6
7
8
9
10
Resultado 2.2 | Mecanismos de participación ciudadana, activados
Actividades del resultado 2.2 |  | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Criterios | Impacto Social (hasta 10) | Impacto Político (hasta 10) | Costo (hasta 10) | Tiempo (hasta 10) | Imagen de la Municipalidad (hasta 10) | Cantidad de Recursos Humanos (hasta 10) | Actividad innovadora (hasta 10)
1 | Foros de Municiaples de Educacion ; diseño, seguimiento y evaluacion del Plan Municipal de educacion
2 | Foros Municipales de Educacion y niños/as y adolescentes.
3
4
5
6
7
8
9
10
Resultado 2.3 | Asistencia Social y Ayuda Humanitaria en el contexto de la emergencia por inundaciones en Asunción, gestionada y coordinada.
Actividades del resultado 2.3 |  | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 | Año 2020 | Criterios | Impacto Social (hasta 10) | Impacto Político (hasta 10) | Costo (hasta 10) | Tiempo (hasta 10) | Imagen de la Municipalidad (hasta 10) | Cantidad de Recursos Humanos (hasta 10) | Actividad innovadora (hasta 10)
1 | Diseño e nstalacion de un sistema de proteccion de derechos de niñas/os y adolescentes en situacion de emergencia | [6 empty] | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10
2 | Diseñar e implementar Colonias de vacaciones, campañas de identificación, salud, ejercicio de los derechos y otros | [6 empty] | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10
3
4
5
6
7
8
9
Participantes | Nombre y Apellido
1 | Maria Juana Gonzalez
2 | Mirian Cano
3 | Guadalupe Romero
4 | Marta Gehri
5 | Rosana Kiese
6 | Maria Alicia Ozuna
7 | Ines Perrotta
8 | Nilda Mellid
9 | Alberto Aranda